
三门峡市科学技术局

关于加强市级科技计划项目管理的通知

三科字〔2023〕49号
局机关各科（室）、局属各事业单位：

为加强全市科技计划项目规范化管理，根据《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于印发〈三门峡市进一步激发人才和科技新动能引领高质量发展若干举措〉的通知》（三发〔2021〕19号）、《三门峡市科技计划项目管理办法》（三科组〔2020〕2号）、《关于三门峡市科技揭榜挂帅项目管理办法（试行）》（三科字〔2021〕55号）精神，结合我市科技项目管理实际，对全市科技计划体系进行梳理规范，并对项目管理流程进行优化提升。现将有关事项通知如下：
一、优化项目管理体系

市科技计划体系由重大科技专项、产业技术协同攻关专项、应用基础研究专项3大类组成。

    （一）重大科技专项。聚焦全市优势主导产业和战略新兴产业的重大创新需求，着力解决产业发展以及民生公益领域核心关键技术瓶颈，着力推动重大科技创新成果的示范推广应用，布局实施引领作用突出、资金投入较大、协同效应明显、支撑作用显著的重大科技项目，每个重大科技专项财政支持不少于100万元。其中，由企业承担的重大科技专项，其投入项目研发的自筹资金不得低于申请财政资金的3倍；符合“揭榜挂帅”项目条件的重大科技专项，组织社会力量揭榜攻关。
（二）产业技术协同攻关专项。聚焦全市重点产业领域的中试验证、应用和产业化等环节技术攻关，以及重大科技成果的引进和转化，由市产业技术研究中心及其参与建设或建立合作关系的市内外各类创新平台承担，所需财政支持资金从市产业技术研究中心专项资金中列支。原则上，财政支持超过100万元的产业技术协同攻关专项纳入市重大科技专项管理。其中，市产业技术研究中心参与建设的中原关键金属实验室按照任务型创新模式，自主实施的重大创新项目，在三门峡产业化落地或相关企业应用的直接列为市产业技术协同攻关专项，纳入市重大科技专项管理，不再参与竞争申报。

（三）应用基础研究专项。主要指全市高等院校、科研院所以及其他具有研发能力的事业单位开展的相关领域科技研究活动，具体包括科技攻关和软科学。
1、科技攻关。聚焦我市民生科技、社会公益、公共安全、乡村振兴等领域关键技术需求，开展医疗、卫生、消防、安全、农业等领域技术研发、应用示范和产业共性关键技术等方面研究，更加关注农业、更加关注民生、更加关注应用示范，突出公益性质，注重社会效益，为经济社会可持续发展提供技术支撑。原则上，经专家评审为高质量的科技攻关项目，其研发资金以市财政投入为主且不少于10万元，鼓励产学研合作申报。

2、软科学。聚焦全市各种复杂社会现象和问题，探讨经济、科技、管理、教育等社会环节的内在联系及其发展规律，为决策部门的战略研究、规划制定、政策选择、组织管理、项目评估等提供科学论证和优化方案，所需资金由项目承担单位自筹。

 二、强化项目组织管理

紧紧围绕全市科技创新发展规划重点任务，聚焦全市重点产业、引领性产业技术创新需求，分年度、分专项编制项目指南，强化项目管理，健全防控机制，突出社会示范效益。

（一）指南发布。有色金属和新材料科技科、先进制造与自动化科技科、资源环境与社会事业科技科、现代农业农村科技科、科技企业与现代服务业科技科、三门峡市产业技术研究中心等专业科室（单位）聚焦年度各领域创新发展任务和技术创新需求，分专项起草项目指南，提出市级项目申报方向和资金支持建议；战略规划和政策法规科汇总、审查并经市纪委监委派驻纪检监察组备案后提交局党组会议研究，面向社会发布。
（二）项目申报。各项目申报单位要严格遵守科研诚信相关要求，依照项目申报条件和指南要求填报项目申报书等相关资料，经属地科技主管部门审核同意后报市局，由战略规划和政策法规科协同相关专业科室联合受理；涉及要求财政资金支持的，须经属地财政部门同意后同步报市财政局。各专业科室（单位）负责动员和组织相关主体积极申报，答复项目申报疑问，并按程序要求收集、汇总项目申报资料。

（三）项目审查。项目审查由各专业科室（单位）负责。各专业科室（单位）结合申报条件，对申报材料进行形式审查，满足项目申报各要素条件的填写审查表报战略规划和政策法规科备案汇总。对通过形式审查的市财政支持类项目开展实地审查，分领域组建实地审查组，组长由分管局领导担任，人员由各专业科室（单位）、战略规划和政策法规科、科技监督诚信与基础研究科、纪检监察等人员组成，赴申报单位对照申报计划书、预算书和相关佐证材料查找问题，排除风险，提高项目审查质量，筑牢项目评审准入门槛。项目审查通过后，由战略规划和政策法规科统一面向社会进行公示。项目审查工作贯彻项目管理全流程，在项目管理任何环节发现不符合条件的取消资格，核拨的市财政经费予以收回并取消其今后3年的申报资格。项目审查未通过的，不得进入下一阶段专家评审。
（四）专家评审。专家评审由战略规划和政策法规科制定方案，分专项、分领域组织开展，主要包括工业、农业、社会发展等三大技术领域，其中涉及的成果转化、人才合作和软科学相关项目纳入所在技术领域合并评审。各专业科室（单位）根据项目评审需要提出专家选聘条件，汇总至科技监督诚信与基础研究科统一选聘，专家应具备高级职称条件，不得聘请本市或与项目有利益关系的专家。选聘的专家信息实行评审全过程保密。原则上，重大科技专项采用专家论证评审方式，涉及市财政支持的科技攻关项目采用线上专家盲评方式，其他非财政支持项目采用异地或线上专家评审方式，由战略规划和政策法规科统一组织实施，纪检监察人员全程监督。

（五）立项公示。各专业科室（单位）结合专家评审意见拟定项目支持和资金支持意见，汇总至战略规划和政策法规科统一呈市纪委监委派驻纪检监察组备案后，提请局党组会议研究，并面向社会进行公示。公示无异议的予以立项。各专业科室（单位）负责对涉及市财政支持的项目组织市、县科技主管部门同项目承担单位签订财政资金项目任务书。
（六）跟踪服务。各专业科室（单位）负责对本领域项目实施进展、经费管理使用和绩效作用等组织实施情况进行跟踪服务。在跟踪服务中，对偏离申报书核定方向、现有目标难以完成或研发资金投入困难等情况的项目，各专业科室（单位）负责调查研究并提出终止、延期等意见。确需延期的，项目负责人可在项目到期六个月前申请延期，每个项目只能申请延期一次,一次最多延期一年，到期后仍不具备验收条件的，予以终止并取消该项目团队成员今后二年内参与科技项目资格；因不可抗拒因素或其他特殊原因，不能完成项目申报书研究内容，确需终止的项目，由项目单位向相关专业科室（单位）报送重要事项变更申请表，申明项目终止理由，提请局党组会议研究同意后，做出项目终止决定；同时对市财政经费使用情况进行核算，有节余资金的进行收回。对无特殊原因恶意终止项目的情况，全部收回拨付的市财政经费并取消该项目团队成员今后五年内科技项目申报资格。

（七）项目验收。各专业科室（单位）负责本领域项目验收工作。年度到期应验收的市科技计划项目，必须进行验收；连续支持的项目最终结束后验收；同时获得省级以上立项支持的项目，只填报验收材料，不再组织验收。在达到验收条件后,可申请提前验收，原则上项目实施不满六个月不得组织验收，项目实施开始时间以下达立项通知书时间为准。各专业科室（单位）对到期项目应提前三个月安排验收工作，下发通知确定年度项目验收清单、时间、形式等，每年项目验收不少于两次。重大科技专项须采用现场考察+会议验收方式，会议验收须召开专家评审会议，审查书面材料、听取项目汇报、专家质疑答辩并讨论形成验收结论；未列入重大科技专项管理的其他产业技术协同攻关专项，由市产业技术研究中心以材料验收+现场考察方式组织验收；应用基础研究专项以材料验收方式为主，有财政资金支持的项目须增加现场考察环节，可委托县（市、区）科技主管部门组织或授权项目承担单位自行组织，并将验收报告报市科技局相关专业科室，相关专业科室组织力量进行抽查。市、县验收结论经局党组会议研究后，面向社会予以公示，并依据编号规则出具验收证书。

三、健全风险防控机制

（一）强化防控组织领导。成立由市科技局主要领导、市纪委监委派驻纪检监察组组长任双组长、相关局领导和市纪委监委派驻纪检监察组副组长为成员的市科技计划项目工作领导小组，负责年度科技计划项目的统筹部署和重大事项研究决策，梳理项目风险清单，制定风险防控举措。领导小组下设办公室，由市纪委监委派驻纪检监察组、局办公室、党总支、战略规划和政策法规科、科技监督诚信和基础研究科相关人员组成，负责年度科技计划项目的具体推进，依照领导小组决定落实各项风险防控举措。
（二）优化经费保障形式。根据《河南省省级创新研发专项资金管理办法》相关精神，市科技计划项目参照实行专项资金管理。对科研院所、高等院校及其他具有研发能力的事业单位项目，主要采取前补助方式；对企业承担的项目主要采取后补助方式，根据其研发进度等因素分阶段拨付。项目全过程管理中产生的工作经费从局机关管理经费列支，依照各科室（单位）在项目管理各环节的责任划分，分科室（单位）办理经费保障手续。

（三）规范项目材料管理。项目验收前，依照各科室（单位）在项目管理各环节的责任划分，分领域、分科室（单位）保管项目材料：战略规划和政策法规科负责项目指南、审查公示、专家评审、公示立项等环节材料管理，相关专业科室（单位）负责项目申报、项目审查、跟踪服务、项目验收等环节材料管理。项目验收后，各专业科室（单位）和政策法规科将负责管理的项目材料汇总统一移交办公室集中管理。依照档案管理相关规定，项目材料由办公室负责统一移交市档案局管理。
附件：1.三门峡市科技计划项目形式审查表

2.三门峡市科技计划现场考察分数汇总表

3.三门峡市级科技计划项目综合评审表

4.三门峡市科技计划财政资金项目任务书

5.三门峡市科技计划项目重要事项变更申请表

6.三门峡市科技计划项目验收报告

7.证书模板

2023年7月18日    

	三门峡市科学技术局办公室                  2023年7月18日印发


附件1

三门峡市科技计划项目形式审查表

年度：           

	项目名称
	

	项目类别
	

	申请单位
	

	实施时间
	—
	所在县市区
	

	单位性质
	(企业(科研机构(高校(三甲医院(其它事业单位(民办非企单位

	所属领域
	(先进制造(新能源交通(新材料(电子信息(生物医药(资源环境

(社会事业(农业农村

	1
	
	(符合要求

(不符合要求

	2
	
	(符合要求

(不符合要求

	3
	
	(符合要求

(不符合要求

	4
	
	(符合要求

(不符合要求

	5
	
	(符合要求

(不符合要求

	6
	
	(符合要求

(不符合要求

	7
	
	(符合要求

(不符合要求

	8
	
	(符合要求

(不符合要求

	形式

审查

审核

意见
	(符合要求     (不符合要求

专业科室负责人签字：                              时间：


注：按照项目通知，将多项条件逐个列入并形式审查。

附件2
三门峡市科技计划现场考察分数汇总表

年度：        
	项目简称
	

	项目编号
	

	项目

得分

汇总
	打分
	项目得分

（合计平均）
	现场考察

意见

	
	人员1
	人员2
	人员3
	人员4
	人员5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人员6
	人员7
	人员8
	人员9
	人员10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	...
	...
	...
	...
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	考察人员签字：

监督组签字：

时间：




注：1.评审意见应根据合计平均分所属档次填写，即：建议评审（80≤得分≤100）、不予评审（得分<80）。

2.使用平均法计算项目现场考察分数。

附件3
三门峡市级科技计划项目综合评审表

年度：                        专家编号：        

	项目

编号
	
	所属领域
	□ 有色金属与新材料  □ 电子信息□ 先进制造与自动化□ 新能源与交通 □ 农业  □ 生物医药□ 资源环境□社会事业□ 其他

	项目

简称
	

	项目

得分

汇总
	专家打分
	项目得分

（合计平均）
	评审意见

	
	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	综合评价意见（填写立项评审建议）

专家组组长（签字）：

专家组成员（签字）：

监督组（签字）：

                                         年    月   日




注：1.本表由专家组商议后填写。

2.评审意见应根据合计平均分所属档次填写，即：建议支持（80≤得分≤100）、暂缓支持（60≤得分<80）、不予支持（得分<60）。

3.根据专家组分数排序，要求项目分数由高到低可区分排名。

附件4

三门峡市科技计划财政资金项目

任务书

项目名称:                                   
项目类型:                                   
立项编号：                                  
项目委托方（甲方）：                        
项目承担单位（乙方）：                      
项目主管单位（丙方）：                      
项目起止年限：              至              
三门峡科学技术局
2023年7月
任务书说明

本任务书是项目经费拨付和中期服务、总结、验收的依据。

任务书的内容必须与《项目申报书》衔接一致。
任务书内容涉及到外文名称，首次出现时要写全称和缩写字母。

任务书各方可根据项目具体情况，就本任务书的未尽事宜协商订立附加条款。附件条款与本任务书正文具有同等效力。

如项目涉及多家（包含两家）单位参加，乙方、丙方应在签订本任务书前与有关单位就合作任务和知识产权分配等问题签订有关合同或协议（仅委托其他单位进行常规试验、提供社会化科技服务和少量辅助科研工作的情况除外），作为本任务书的附件。
任务书内容简明扼要，主要技术和经济指标应量化。
要求使用标准A4纸，双面打印，左侧装订。
三门峡市科技计划财政资金项目

委托单位（甲方）：

联系人：

地  址：

电  话：

承担单位（乙方）：

法定代表人：

项目负责人：

地  址：

电  话：

主管单位（丙方）：

联系人：

地  址：

电  话：

	项目目标和主要研究内容（拟解决的主要问题和创新点）

项目目标

主要研究内容

创新点

二、项目拟采取的研究方法（或技术路线、实施方案）

（一）实施方案

技术路线

三、项目实施的分段目标和年度进展计划

项目承担单位提供的技术和条件保障（现有技术基础和能提供的支撑条件，如仪器设备、燃料原料、环境条件、合作情况等）

已具备的技术力量

管理水平

前期科研基础

产业化能力

产学研合作情况




五、项目绩效目标

	指标类别（参考分值）
	序号
	指标名称
	预期指标值（参考举例）
	考核方式方法
	考核指标分值
	备注

	任务产出指标

（30分）
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	技术产出指标

（10 分）
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	成果产出指标

（10分）
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	..
	
	
	
	
	

	效益指标（20分）
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	项目管理指标

（30分）
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	


	六、项目其他参加单位和项目主要研究人员情况

	其他参加单位：


项目负责人

	姓名
	性别
	出生年月
	职务/职称
	专业
	为本课题工作时间

（人年）
	所在单位

	
	
	
	
	
	
	


主要研究人员

	姓名
	性别
	出生年月
	职务/职称
	专业
	为本课题工作时间

（人年）
	所在单位

	
	
	
	
	
	
	


注：每人为本课题工作时间（人年）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的实足月份除12；合计人年是指课题组所有人员投入人年之和。

  七、项目经费预算表

	经费支出

	支出明细
	金额（万元）
	其中：市拨款

	一、研发费用
	
	

	（一）直接费用
	
	

	1.设备设施费
	
	

	2.业务费
	
	

	（1）材料费
	
	

	（2）测试化验加工费
	
	

	（3）燃料动力费
	
	

	（4）差旅费/会议费/国际合作与交流费
	
	

	（5）出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	
	

	（6）其它费用
	
	

	3.劳务费
	
	

	（1）劳务费
	
	

	（2）专家咨询费
	
	

	（二）间接费用
	
	

	二、生产建设支出
	
	

	三、其它支出
	
	

	合计
	
	


市拨款经费额度（单位：万元）

	合计
	首批经费
	后续经费

	
	
	


说明：

1.首批经费为项目启动时拨付经费，由乙方统筹用于项目研发支出；

2.后续经费原则上根据项目执行情况，经费支出情况和结项验收情况适时拨付。
八、单位研究经费支出预算表

金额单位：万元

	序号
	单位名称
	组织机构代码/统一社会信用代码
	单位类型
	任务分工
	研究任务负责人
	合计
	市级财政资金
	其他来源资金

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：单位类型分牵头承担单位、参与单位；无参与单位的不需填写。

    九、任务书条款 

签约各方均应按照三门峡市科技计划项目管理及经费管理有关规定执行，并均负有相应责任。

1、乙方必须按计划任务的各项目标执行，并于验收时提交项目执行情况及经费支出的正式报告。

2、任务书执行过程中，乙方如需变更某项条款，应根据有关规定，向甲方提出变更内容及理由的申请报告，经甲方审定后实施。未经批准前双方须按原条款履行，否则后果由自行修改条款的一方负责。

3、乙方承诺按照有关规定，加强项目管理，做好项目实施，及时总结项目实施亮点和取得成效并进行宣传，项目执行期结束后3 个月内提出验收申请。因故不能按期完成任务的，需在执行期结束前3 个月内提出延期申请，经甲方审定后按照新的计划实施。项目延期只能申请1次，延期时间原则上不超过1年。因主观原因(包括但不限于以下情况:与可行性研究内容有出入、挪用经费、承诺配套经费不到位、技术措施或某些条件不落实、项目不能按时验收且未提出延期申请等)致使计划无法执行而要求终止项目实施的，将按照有关规定进行处理。

4、甲方牵头组织项目的检查评估和验收评价等工作:丙方负责协助甲方做好项目的组织实施工作，同时根据项目进展情况和乙方申请，可向甲方提出项目延期、终止或验收评价等建议。

5、科技成果及其知识产权的归属和管理按照科技部有关规定执行。

6、对于涉密项目的科技保密，签约各方均应按照《科学技术保密规定》执

行。

7、本任务书正式文本一式五份，甲方三份、乙方一份、丙方一份。经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

8、本任务书其它协议条款如下:

（1）

	十、任务书签署：

	甲方：

负责人签字：

单位盖章：

年   月   日

	乙方：

法定代表人签字：

单位盖章：

年   月   日

	丙方：

法定代表人签字：

单位盖章：

年   月   日


附件5
三门峡市科技计划项目重要事项变更申请表

	项目名称
	

	承担单位
	
	项目编号
	

	项目负责人
	
	下达时间
	

	市拨资金

（万元）
	
	结余经费

（万元）
	

	一、事项变更内容（请在相应空格内填写）

	变更课题组成员(含新加入和去掉的)
	原课题组成员：


	新课题组成员：



	延期
	原计划完成时间：
	新计划完成时间：

	终止
	

	其他事项
	

	二、原因（请详细说明变更原因）：

     项目负责人（签章）：                   年  月  日

	三、项目承担单位意见:

                 单位公章          负责人签名:

                                               年  月   日

	四、主管部门意见:

                 公   章           负责人签名:

                                               年  月  日


附件6
三门峡市科技计划项目

验收报告

项目名称：                               

项目编号：                               

项目类型：                               
所属领域：□有色金属与新材料□电子信息□先进制造与自动化□新能源与交通□农业□生物医药□资源环境□社会事业□其他
项目类型：□技术攻关□ 成果转化□院地院企合作

承担单位（签章）：                               

协作单位：                               
推荐部门：（签章）                               

立项时间：                              

完成时间：                              

三门峡市科学技术局制

2023年6月

填 表 说 明

    1、根据《三门峡市科技计划管理办法》规定，科技项目完成后，项目承担单位须填报《三门峡市科技计划项目验收报告》，作为项目验收依据。

    2、“项目验收报告”的内容必须真实、准确，文字简洁，所附材料齐全。

3、应附材料包括：

（1）计划项目申报书、《三门峡市科技计划项目立项通知书》复印件、项目任务书；
    （2）经费到账及相关支出凭证；
   （3）与项目成果有关的重要数据、技术资料、专利证书、专著、论文和照片资料等；
    （4）涉及技术、经济指标的有关证明材料包括成果检测报告、用户报告、财务报表等；
    （5）项目执行情况为“已按省要求验收”的，提供省级以上项目验收证明；

    （6）其他材料。

项目完成基本情况
	项目概况
	项目名称
	
	起止时间
	

	
	项目负责人
	
	联系电话
	
	E-mail
	

	项目执行情况
	□1、按期进行   2、延期   3、提前完成   4、最终完成  5、已鉴定  6、已按省要求验收（项目执行情况为“5已按省要求验收”的，提供省级以上项目验收证明）

	延期原因
	□□□
	计划性调整 2、已有同类科技成果 3、设备未落实 4、科

研技术力量变动  5、组织管理不力  6、资金未落实 7、合作

方式未落实8、技术性障碍9、市场变化

	购置设备、仪器等固定资产情况（1万元以上/台、套）
	共计     台、套

	购置设备、仪器等固定资产共计投资（万元）
	

	生产线    （条）
	中试线    （条）
	试验基地   （个）
	示范点    （个）

	项目成果项数
	新产品                    （项）
	新技术、新工艺               （项）

	
	新材料                    （种）
	新成套设备                   （项）

	
	获专利                    （件）
	研究报告、论文               （篇）

	
	农业新品种                （个）
	省级以上科技进步奖           （项） 

	项目获得经济社会效益情况
	工业新增产值（万元）
	工业新增利税（万元）

	
	农业新增产量（万公斤）
	农业推广面积（万亩）

	
	其他经济、社会、环境效益情况（人才培养、节能减排、资源利用等）



	参加人姓名
	工作单位
	职务（职称）
	学历
	主要贡献

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目实施情况概述
	项目主要任务及完成情况简要说明：

	

	

	

	

	

	

	


项目经费决算表

	经费投入（万元）
	经费支出（万元）

	科  目
	申请数
	实际数
	科  目
	金额
	市拨款

	国家拨款
	
	
	一、生产建设支出
	
	

	省拨款
	
	
	二、研发费用小计
	
	

	市拨款
	
	
	（1）直接费用
	
	

	贷款
	
	
	设备费
	
	

	自筹
	
	
	业务费
	
	

	其它
	
	
	劳务费
	
	

	
	
	
	（2）间接费用
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三、其他支出
	
	

	合  计
	
	
	合  计
	
	


三门峡市科技计划项目验收总结报告

编 写 提 纲

1．承担单位情况简介；

2. 项目核心内容和完成情况；

3．主要创新点及实现经济社会效益；

4. 产业培育及带动发展情况；

5. 研发机构培育建设情况；

6. 项目经费管理使用情况；

7. 其他问题及有关建议。

验收专家组名单

	姓  名
	工作单位
	职务/职称
	从事专业
	专家组职务
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	诚信承诺：

本人承诺对填写的各项内容真实性负责

在项目实施过程中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行有关科技项目管理规定，没有下列科研不端行为：

（1）在职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；

（2）抄袭、剽窃他人科研成果；

（3）捏造或篡改科研数据；

（4）侵犯他人知识产权；

（5）其他科研不端行为。

项目负责人签字：

                   年   月   日




项目专家验收评审意见
	项目名称
	

	承担单位
	

	验收意见
	□通过    □暂缓结项   □不通过

	        验收专家（签字）：

         年   月   日


	项目承担单位意见：

	

	其他需要说明的问题：



	                                                    （签章）

	                                                           年    月    日

	项目主管部门意见：

	

	其他需要说明的问题：



	                                                    （签章）

	                                                           年    月    日

	市科技局意见：



	                                                    （签章）

	                                                           年    月    日


附件7
证书参考模板
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